## Журнал заявок на КД
Журнал регистрации заявок на КД и ППР | [9 empty] | Утверждает: Сокол, Домашкевич |  |  | Назначает Черник
Номер заявки | Дата заявки | Лицо, разместившее заявку |  | Содержание заявки на выполнение работ с указанием типа разрабатываемой документации (ППР, тех.карта, расчеты, комплект чертежей и т.д.) | Объект выполнения работ | дата и № договора | Приложение к заявке: техническое задание (объем работ и исходные данные), сметы и т.д. |  |  | Лицо, утвердившее заявку (главный инженер, зам.) |  |  | Исполнитель заявки (инженер КТО) | Отметка о выполнении |  |  |  |  | Примечание
|  | Фамилия И.О. | Должность |  |  |  | дата предоставления | наименование документа | Копия документа | Фамилия И.О. | дата утвержде-ния заявки | срок выполнения заявки до |  | Обозначение | Наименование | инв.номер | Дата выполнения | Получатель документации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | 2023-01-03 | Соловьев В.В. | Начальник ЦРКТО | Разработать ТК на изготовление и сборку элементов газохода ПТВМ-100 ст.№ 3 и №4 водогрейной котельной МТЭЦ-3 | Минская ТЭЦ-3 | № 562 от 28.12.2022 | 03.01.2023 ------------------- 04.01.2023 | проект котельной ------------------- ведомость работ | ссылка на документ ------------------- ссылка на документ | Сокол А.А. | 2023-01-03 | 2023-01-06 | Черник А.А. | ТК-330 | ТК на изготовление и сборку элементов газохода ПТВМ-100 ст.№ 3 и №4 водогрейной котельной МТЭЦ-3 | 2020 | 2023-01-04 | Соловьев В.В. | передано 2 раб.экз.
2 | 2023-01-03 | Потапенко О.С. | Зам. нач. ЦРКТО | Разработать ППР на ремонт ПВД ПВ-60-4 | Лидская ТЭЦ | № 15/152 от 26.12.2022 | 2023-01-03 | ведомость работ | ссылка на документ | Домашкевич А.А. | 2023-01-03 | 2023-01-06 | Сороковик Н.И. | ППР-01/2023 | ППР на ремонт ПВД ПВ-60-4 Лидской ТЭЦ | 2021 | 2023-01-05 | Потапенко О.С. | Передано 1 контрольный и 2 рабочих экз.
3 | 2023-01-04 | Чернявский М.Г. | Зам. нач. ЦРКТО | Разработать КД на опору газохода котла ПТВМ-100 | Минская ТЭЦ-3 | №562 от 28.12.2022 | 03.01.2023 ------------------- 04.01.2023 | проект котельной ------------------- ведомость работ | ссылка на документ ------------------- ссылка на документ | Домашкевич А.А. | 2023-01-04 | 2023-01-09 | Черник А.А. | ОС 1528.00.000 | Опора газохода котла ПТВМ-100 МТЭЦ-3 | 2023 | 2023-01-09 | Дикарев С.С. | Передано 2 раб. экз.
4 | 2023-01-04 | Лях Д.С. | Зам. нач. ЦРКТО | Разработать ППР на средний ремонт котла КВГМ-50 ст.№5 РК "Западная" | Могилевские ТС | №12 от 03.01.2023 | 2023-01-04 | ведомость работ | ссылка на документ | Домашкевич А.А. | 2023-01-04 | 2023-01-10 | Сороковик Н.И. | ППР-02/2023 | ППР на средний ремонт котла КВГМ-50 ст.№5 РК "Западная" Могилевские ТС | 2024 | 2023-01-10 | Лях Д.С. | Передано 1 контрольный и 2 рабочих экз.
5 | 2023-01-04 | Гаврилов А.В. | Начальник РМЦ | Разработать чертеж развертки Ø16,2 мм | [5 empty] | Сокол А.А. | 2023-01-04 | 2023-01-11 | Середич М.Н. | ОС 1529.00.000 | Развертка Ø16,2Н11 | 2022 | 2023-01-06 | Дикарев С.С. | передано 2 раб.экз.
6 | 2023-01-05 | Панотчик А.И. | Вед. инж.-технолог РМЦ | Разработать комплект КД на клапан регулиирующий DN32 PN25 угловой |  |  | 2023-01-05 | ТЗ | ссылка на документ | Сокол А.А. | 2023-01-06 | 2023-04-06 | Рудьман В.В. | ЛМФЯ 41.00.000 | Клапан регулирующий дисковый КРД-Х-32/25/400-Y-Z-У
7 | 2023-01-13 | Исаев А.Я. | Нач. строит. участка | Разработать ППР на выполнение работ по текущему ремонту зданий трансформаторных подстанций | Чечерский РЭС филиала "Жлобинские электрические сети" РУП Гомельэнерго | № 125/15 от 10.01.2023 | 2023-01-13 | Сметы | ссылка на документ | Сокол А.А. | 2023-01-16 | 2023-01-19 | Рудьман В.В. | ППР-03/2023 | ППР на выполнение работ по текущему ремонту зданий трансформаторных подстанций Чечерского РЭС филиала "Жлобинские электрические сети" РУП "Гомельэнерго" | 2025 | 2023-01-18 | Исаев А.Я. | Передано 1 контрольный и 2 рабочих экз.
8 | 2023-01-26 | Король В.А. | мастер УМРОРО | Разработать ТК на ремонт пластинчатого теплообменника РС-02-18,4-1Х в тепловом узле хим.цеха МТЭЦ-3 | Минская ТЭЦ-3 | № 105 от 20.01.2023 |  |  |  | Домашкевич А.А. | 2023-01-26 | 2023-01-30 | Панотчик М.А. | ТК-331 | ТК на ремонт пластинчатого теплообменника РС-02-18,4-1Х в тепловом узле хим.цеха МТЭЦ-3 | 2026 | 2023-01-30 | Король В.А. | Передано 2 раб. экз.
9 | 2023-02-10 | Рыжанков В.А. | Начальник ЛНК и ТД | Выполнить поверочный расчет на прочность камер к/а ПТВМ-50-1 ст.№6 | Молодечно мини-ТЭЦ | №2223 от 08.02.2023 | 2023-02-10 | Результы измерений камер, чертежи камер | ссылка на документ | Сокол А.А. | 2023-02-10 | 2023-02-14 | Водолазкин Н.И. | ЛМФЯ 42.00.000 РР | Поверочный расчет на прочность камер к/а ПТВМ-50-1 ст.№6 | 2027 | 2023-02-14 |  | Расчет направлен по электронной почте заказчику (Молодечно мини-ТЭЦ)
|  | Cокола А.А. | главный инженер
|  | Домашкевич А.А. | зам. Главного инженера
|  | Кирикович М.А. | зам директора
- заполняет лицо, сформировавшее заявку
- заполняет лицо, утверждающее заявку
- заполняет лицо, выполняющее заявку
Note on A7: Vasya: Заполняется автоматически
Note on B7: Vasya: Ставится системная дата формирования заявки
Note on H7: Vasya: Ставится системная дата формирования заявки
Note on I7: Vasya: прикрепляются файлы с иходными данными для разработки. Допускается редактирование ячейки после утверждения заявки. Проставляется системная дата редактирования ячейки
Note on L7: Vasya: Ставится системная дата утверждения заявки
Note on R7: Vasya: Ставится системная дата выполнения заявки
Note on S7: Vasya: получатель выбирается из списка. Также должна быть возможность внесения получателя "вручную"
Note on T7: Vasya: Допускается редактирование ячейки после выполнения заявки. Проставляется системная дата редактирования ячейки
Note on H9: Vasya: Ставится системная дата формирования заявки
Note on I9: Vasya: прикрепляются файлы с иходными данными для разработки. Допускается редактирование ячейки после утверждения заявки. Проставляется системная дата редактирования ячейки

## objects
1 | Минская ТЭЦ-3
2 | Лидская ТЭЦ
3 | Могилевские ТС
4 | Чечерский РЭС филиала "Жлобинские электрические сети" РУП Гомельэнерго
5 | Молодечно мини-ТЭЦ

## auth
|  | add | approve | appoint | do | pass
Соловьев В.В. | 1 | + | - | - | - | W534q321@
Потапенко О.С. | 2 | + | - | - | - | w@12398DS90
Чернявский М.Г. | 2 | + | - | - | - | 3w321S@Q
Лях Д.С. | 2 | + | - | - | - | w3216ZX12@
Гаврилов А.В. | 3 | + | - | - | - | 321wq8Z@V
Панотчик А.И. | 4 | + | - | - | - | f56781Z@V
Исаев А.Я. | 5 | + | - | - | - | t98761Z@V45
Король В.А. | 6 | + | - | - | - | f987W65SZ@
Рыжанков В.А. | 7 | + | - | - | - | v321q765@
Cокола А.А. | 8 | + | + | - | - | w789v42@1s
Домашкевич А.А. | 9 | + | + | - | - | z765w12@3Z
Кирикович М.А. | 10 | + | + | - | - | f56781Z@V
Черник А.А. | 11 | - | - | + | + | z45@6ZS32z
Сороковик Н.И. | 12 | - | - | - | + | s444@w1ZD
Рудьман В.В. | 12 | - | - | - | + | ww7654ZS@
Середич М.Н. | 13 | - | - | - | + | w76ZD5sf@
Водолазкин Н.И. | 14 | - | - | - | + | zx89zx21Z@
Панотчик М.А. | 15 | - | - | - | + | w@7654ZS1Z
Зыгмонт Н.В. | 16 | - | - | - | + | S888t421w@

## post
1 | начальник ЦРКТО
2 | зам. нач. ЦРКТО
3 | начальник РМЦ
4 | вед. инж.-технолог РМЦ
5 | нач. строит. участка
6 | мастер УМРОРО
7 | начальник ЛНК и ТД
8 | главный инженер
9 | зам. главного инженера
10 | зам директора
11 | начальник КТО
12 | ведущий инженер конструктор
13 | инженер конструктор 1 кат.
14 | инженер конструктор 2 кат.
15 | инженер конструктор
16 | техник